## Orçamento P2 e P7
LOGO DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reforma Coberturas dos Prédios 2 e 7 |  |  |  |  | Endereço: Av. Perimetral Leste, nº 150, Lot. São Cristovão II
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Passo Fundo |  |  |  |  | Cidade: Passo Fundo - RS |  |  |  | BDI = | xx% | 2021-11-01
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | #VALUE!
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO COM LONA | 2.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
.1 RETIRADA E REINSTALAÇÃO SPDA HASTES E SUPORTES | 145 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8. 16. REMOÇÃO DE COBERTURA
.1 REMOÇÃO DE COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO | 509.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 REMOCAO E REINSTALAÇÃO DE VENTILADOR EÓLICO | 5 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 REMOÇÃO DE RUFO CHAPA GALVANIZADA | 24.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 REMOÇÃO DE CALHA CHAPA GALVANIZADA | 6.2 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 10. TRANSPORTES
.1 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO | 55.1 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
9. COBERTURA | [11 empty] | #VALUE!
9. 2. TELHAMENTO
9. 2. 2. COM TELHAS METÁLICAS
.1 COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA TP35 + EPS + FORRO LISO BRANCO | 509.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 COBERTURA COM TELHA TERMOACÚSTICA TP35 + EPS | 490.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 CUMEEIRA PARA TELHA ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL | 71.8 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
9. 3. CALHAS
9. 3. 2. DE PLATIBANDA
.1 CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 70 | 6.2 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 BOCAL CALHA/TUBO DE QUEDA EM CHAPA GALVANIZADA | 4 | UM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
9. 4. RUFOS
9. 4. 2. PARA TELHA METÁLICA
.1 RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 | 24.4 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [11 empty] | #VALUE!
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES
.1 TUBO PVC RIGIDO 100MM | 16 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 TUBO PVC RIGIDO 150MM | 16 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM | 2 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.4 CURVA 90 PVC RIGIDO 150MM | 2 | UN. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | #VALUE!
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA | 844.24 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | #VALUE!
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL
.1 CONTRAMESTRE | 2 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE!
Passo Fundo, novembro de 2021
RESPONSÁVEL TÉNICO
CAU/CREA

## Cronograma P2 e P7
Obra: Reforma Coberturas dos Prédios 2 e 7 |  | Endereço: Av. Perimetral Leste, nº 150, Lot. São Cristovão II
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Passo Fundo |  | Cidade: Passo Fundo - RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1. PROJETOS
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
8. ESQUADRIAS | [5 empty] | 0%
9. COBERTURA | #VALUE! | 42.5% | #VALUE! | 57.5% | #VALUE! | 100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15. REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0%
16. VIDROS
17. PINTURA | [5 empty] | 0%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [6 empty] | Passo Fundo, novembro de 2021
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 100%
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO
24. PISO | [5 empty] | 0% | RESPONSÁVEL TÉCNICO
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | CAU/CREA
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Orçamento P4
LOGO DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reforma Prédio 4 |  |  |  |  | Endereço: Av. Perimetral Leste, nº 150, Lot. São Cristovão II
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Passo Fundo |  |  |  |  | Cidade: Passo Fundo - RS |  |  |  | BDI = | xx% | 2021-11-01
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | #VALUE!
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COM REMOCAO | 6.65 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS
.1 REMOCAO DE ESQUADRIAS | 22.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS
.1 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO CERÂMICO | 334.74 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
2. 8. 14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO
.1 DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES | 334.74 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | #VALUE!
8. 4. DE VIDRO TEMPERADO
8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR
.1 ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM | 46.1 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
8. 5. FERRAGENS
8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE VIDRO FOLHA SIMPLES (fechadura, puxador, mola de piso) | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE VIDRO FOLHA DUPLA (fechadura, puxador, mola de piso) | 2 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
.3 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE VIDRO EXTERNA FOLHA DÚPLA (barra antipanico, mola de piso) | 1 | CJ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
15. REVESTIMENTOS | [11 empty] | #VALUE!
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 2. MASSA ÚNICA
.1 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI | 12.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
17. PINTURA | [11 empty] | #VALUE!
17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 12.5 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
17. 3. BASE ACRÍLICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 263.78 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 51 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
24. PISOS | [11 empty] | #VALUE!
24. 2. CONTRAPISO
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-300KG CI/M3 | 334.74 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
24.5. CERÂMICO
.1 PISO CERÂMICO PEI5 45X45 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | 23.22 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
24.7. VINÍLICO
.1 PISO VINILICO ALTO TRAFEGO 3MM 60x60 COLADO | 311.52 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
24.23. RODAPÉS
.1 RODAPE POLIESTIRENO FRISO SIMPLES 10CM | 106.6 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx% | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE!
Passo Fundo, novembro de 2021
RESPONSÁVEL TÉNICO
CAU/CREA

## Cronograma P4
Obra: Reforma Prédio 4 |  | Endereço: Av. Perimetral Leste, nº 150, Lot. São Cristovão II
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Passo Fundo |  | Cidade: Passo Fundo - RS
ITEM | 30 dias |  | 60 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1. PROJETOS
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100%
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
5. FUNDAÇÕES ESPECIAIS
6. SUPERESTRUTURA
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA
8. ESQUADRIAS | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
9. COBERTURA
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11. INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA
12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
15. REVESTIMENTOS | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100%
16. VIDROS
17. PINTURA | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 80% | #VALUE! | 100%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [6 empty] | Passo Fundo, novembro de 2021
20. EQUIPAMENTOS
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
22. FORRO
23. AR CONDICIONADO
24. PISO | #VALUE! | 21% | #VALUE! | 79% | #VALUE! | 100% | RESPONSÁVEL TÉCNICO
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | CAU/CREA
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!